第七届博士生学术年会方案

根据中国科协七届常委会青年工作专门委员会工作安排，第七届博士生学术年会将于2009年下半年在浙江省绍兴市举办。为确保年会顺利开展并取得实效，特制定本方案。

一、年会主题

交流协作 创新创业

二、时间和地点

时间：2009年9月26-28日（绍兴市科技人才周期间），会期2.5天。

地点：浙江省绍兴市

三、会议规模与参会代表

会议规模为200人左右。

参会代表为品学兼优的高年级在读博士生，须以第一作者的身份向会议提交论文并经评审通过。邀请部分院士、专家到会指导。

四、主要内容

（一）举办开幕式

拟请浙江大学校长、中科院院士杨卫主持开幕式。开幕式主要内容拟为：

1、地方党委政府领导致辞；

2、中国科协副主席、中国科协青年工作专门委员会主任袁家军讲话；

3、中国科协书记处书记、青年工作专门委员会副主任冯长根做博士生如何夯实成功科研生涯基础的报告。

4、中国科协青年工作专门委员会顾问、中科院院士、数学家杨乐做科技人才成长报告。

拟邀请出席的领导及嘉宾：中国科协、国务院学位委员会办公室有关领导；浙江省、绍兴市党委政府有关领导；浙江大学、浙江省科协有关领导；中国科协常委会青年工作委员会顾问、委员；有关院士、专家。

（二）学术交流活动

1、交流专题

结合举办地发展需要和学科发展实际，本届年会拟分四个专题开展学术交流。

(1)现代纺织（复合材料与纳米技术、功能纤维和绿色纤维、纺织机械、纺织化学与环保）

(2)电子信息

(3)医学工程与生物医药技术（生物力学、生物材料与组织工程、生物医学仪器与信号处理、生物医药技术）

(4)能源与环境（可持续能源、太阳能光伏）

2、论文征集

全国学会负责组织论文征集。充分发挥清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、哈尔滨工程大学、西安交通大学、南京大学、中国科技大学等中国九校联盟成员单位的作用，以九校为重点征集年会论文；同时组织动员其他高校、科研院所的在读博士生投稿、参会。

年会择优选取部分论文进行大会交流。对博士生入选论文、交流论文，年会以全国学会名义颁发证书。大会交流论文向专业性中文核心期刊推荐。

3、交流方式

学术交流采取大会交流和墙报交流两种方式结合进行。

大会交流邀请院士作学科发展趋势主题报告，在入选论文中择优选取部分论文作大会发言，邀请专家点评博士生发言。

按照国际惯例，本届年会分专题设立墙报区，供参会代表张贴论文，交流讨论。参会博士可将本人论文印成大幅图纸，内容包括题目、作者、作者单位、论文全文、联系方式等，粘贴在大会统一提供的墙板上，供参会代表站在墙报前交流。

（三）专题活动

充分发挥院士、专家、优秀博士生的智力优势，博士生学术年会期间，根据绍兴产业转型升级需求，邀请一批院士专家，组织一批技术创新成果，与相关企事业单位开展人才招聘、技术成果转化等专题活动。

1、高端人才智力招聘会

绍兴市介绍人才工作相关政策和人才需求情况，组织用人单位与优秀博士生洽谈，签定就业意向或工作协议。

2、产业咨询洽谈

根据绍兴市技术创新和产业发展需要，邀请院士、专家分析产业现状与发展趋势，组织院士、专家和优秀博士生代表实地考察，组织企业与院士专家开展咨询洽谈。

3、技术成果发布与项目合作洽谈

举行技术成果发布会，由院士、专家推介10个左右与产业结合度较高的共性技术成果，由绍兴市科技局推介一批需寻求合作的高新技术合作项目，力争签订一批创新成果转化、技术攻关的合作协议。

日程安排请见附件。

五、组织单位与职责分工

（一）主办单位

中国科协常委会青年工作专门委员会

国务院学位委员会办公室

中国科协组织人事部

主办单位负责制定总体方案，组成学术委员会，邀请参会领导，统筹协调和组织实施年会各项工作。

（二）承办单位

浙江大学

浙江省科协

中国科协学会服务中心

中共绍兴市委市政府

浙江大学、浙江省科协、中国科协学会服务中心重点负责学术交流活动。浙江大学负责邀请部分参会院士、组织本校博士生参加学术交流和有关活动；浙江省科协负责协调会务，组织除浙江大学以外的其他高校、科研院所博士生参加学术交流和有关活动；中国科协学会服务中心负责协调全国学会征集、评审论文，组织开展学术交流和会务等工作。

中共绍兴市委市政府重点负责专题活动。根据博士生年会总体安排，研究制定专题活动工作方案，邀请参加活动的院士、专家，组成专门工作机构，组织各项专题活动，保障年会会务工作。

（三）协办单位

中国纺织工程学会

中国电子学会

中国生物医学工程学会

中国可再生能源学会

中国能源研究会

中共绍兴市委组织部

绍兴市科协

绍兴市经贸委

绍兴市科技局

绍兴市人事局

绍兴文理学院

中国纺织工程学会、中国电子学会、中国生物医学工程学会、中国可再生能源学会、中国能源研究会等全国学会协助中国科协分学科征集、评审论文、组织分组学术交流。配合绍兴市邀请院士、专家。

绍兴市委组织部、绍兴市科协、绍兴市经贸委、绍兴市科技局、绍兴市人事局、绍兴文理学院协助绍兴市委市政府邀请院士、专家，组织开展专题活动，做好会务工作。

六、年会组织机构

为保证博士生学术年会的学术性，保障组织工作顺利进行，年会设学术委员会和组织委员会。

（一）学术委员会由中国科协青年工作专门委员会组成

主  任：杨  乐（青年工作专委会顾问）

副主任：袁家军（青年工作专委会主任）

冯长根（青年工作专委会副主任）

杨  卫（浙江大学校长、中科院院士）

杨玉良（复旦大学校长、国务院学位委员会办公室主任、中科院院士）

李兰娟（浙江省科协主席、工程院院士）

委  员：中国科协七届常委会青年工作委员会委员

（二）组织委员会由主办单位、承办单位负责同志组成

主  任：李  森（中国科协组织人事部部长）

鲁善增（浙江省科协党组书记）

李桐海(中国科协学会服务中心主任)

张金如（中共绍兴市委书记）

钱建民（中共绍兴市委副书记、市长）

副主任：王慧梅（中国科协组织人事部副部长）

隗斌贤（浙江省科协副主席）

董克军（浙江省科协秘书长）

严建华（浙江大学研究生院常务副院长）

陈长兴（绍兴市政府常务副市长）

翁鲁敏（绍兴市委常委、组织部长）

何中伟（绍兴市政府副市长）